## 1.1 封面
扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年12月11日

## 1.2 扉页
| 扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间： | 2023年12月07日 |  |  | 复 核 时 间： | 2023年12月11日

## 3.1 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：20231124
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-水工部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  | 1
1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1
1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1、土类分级：综合土质 2、机械挖土 | m3 | 8820
1.1.2 | 500101010001 | 拆除 | 拆除原泵房、水池，投标方自行报价，结算不予调整 | 项 | 1
1.1.3 | 500101010002 | 施工围堰 | 施工围堰 1、利用现场土方围堰筑除外弃 | m3 | 2020.2
1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  | 1
1.2.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、开挖的土方留置现场回填 | m3 | 8820
1.2.2 | 500103001002 | 一般土方填筑 | 1、外购土方回填 | m3 | 3688.3
1.2.3 | 500103016001 | 其他土石方填筑 | 拖拉机压实土方 | m3 | 5327.3
1.2.4 | 500103016002 | 其他土石方填筑 | 1、土方夯实 | m3 | 4566.2
1.3 | 500105 | 砌筑工程 |  |  | 1
1.3.1 | 500105011001 | 其他砌筑工程 | 100厚碎石垫层 | m3 | 15.6
1.3.2 | 500105011002 | 其他砌筑工程 | 100厚砂石垫层 | m3 | 2.9
1.4 | 500108 | 基础防渗和地基加固工程 |  |  | 1
1.4.1 | 500108009001 | 其他防渗及地基加固 | 15%水泥土换填 | m3 | 730.8
1.4.2 | 500108009002 | 其他防渗及地基加固 | 12%水泥土换填 | m3 | 7.1
1.4.3 | 500108009004 | 其他防渗及地基加固 | 杉木桩支护（剥皮后稍径不小于120mm），桩长4m，密打 | m3 | 4.62
1.4.4 | 500108009003 | 其他防渗及地基加固 | 杉木桩（剥皮后稍径不小于120mm），桩长4m，8根 | m3 | 0.49
1.5 | 500109 | 混凝土工程 |  |  | 1
1.5.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 22.7
1.5.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：泵室、闸首底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 38
1.5.3 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：泵室闸首墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 90.8
1.5.4 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土便桥 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 22.3
1.5.5 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：箱涵底板350厚 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 12.1
1.5.6 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土箱涵 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 31.8
1.5.7 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：混凝土格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25非泵送商品砼 | m3 | 14.6
1.5.8 | 500109001008 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：进出口底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 54.8
1.5.9 | 500109001009 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：进出口墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 36.7
1.5.10 | 500109001010 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：防浪墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 14.9
1.5.11 | 500109001011 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：防浪墙立板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30非泵送商品砼 | m3 | 10.8
1.5.12 | 500109001012 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：踏步 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25非泵送商品砼 | m3 | 2.1
1.6 | 500110 | 模板工程 |  |  | 1
1.6.1 | 500110001002 | 普通模板 | 垫层、泵室、闸首底板、进出口底板、格梗、防浪墙底板、箱涵底板 | m2 | 236.44
1.6.2 | 500110001003 | 普通模板 | 泵室、闸首墙、进出口墙、防浪墙立板、箱涵 | m2 | 723.88
1.6.3 | 500110001004 | 普通模板 | 混凝土便桥、桥台、踏步 | m2 | 43.39
1.7 | 500111 | 钢筋加工及安装工程 |  |  | 1
1.7.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 钢筋 | t | 22.65
1.8 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1
1.8.1 | 500114001001 | 其他永久建筑工程 | 1、100厚碎石基层 2、150厚C25混凝土面层 | m2 | 378
1.8.2 | 500114001002 | 其他永久建筑工程 | 预制C30砼侧平石200*150，C20细砼垫层50mm厚，平石之间用M10水泥砂浆勾平缝，详见图纸 | m | 108
1.8.3 | 500114001003 | 其他永久建筑工程 | 不锈钢栏杆，详见图纸 | m | 39
1.9 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1
1.9.1 | 500114002001 | 其他临时建筑工程 | 300厚道渣面层 | m2 | 168
1.9.2 | 500114002002 | 其他临时建筑工程 | 利用现场土方筑土路基 | m3 | 294
1.9.3 | 500114001008 | 其他永久建筑工程 | 橡胶止水带 | m | 34.3
1.9.4 | 500114001009 | 其他永久建筑工程 | 20mm厚聚乙烯泡沫塑料板嵌缝 | m2 | 6.21
1.10 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1
1.10.1 | 500114002003 | 其他临时建筑工程 | 降水措施，投标方自行报价，结算不予调整 | 项 | 1
1.10.2 | 500114001007 | 其他永久建筑工程 | 撒草籽防护（狗牙根） | m2 | 1428.84
2 | 5002 | 水利安装工程 |  |  | 1
2.1 | 500202 | 金属结构设备安装工程 |  |  | 1
2.1.1 | 500114001004 | 其他永久建筑工程 | 泵室进、出水侧各设置铸铁闸门（镶铜双向止水），孔口尺寸1.2*1.0（高*宽） | 扇 | 2
2.1.2 | 500114001005 | 其他永久建筑工程 | 1、钢盖板及安装 2、6厚花纹钢板 3、钢盖板设计荷载3.5KN/㎡，材质为Q235B，均刷环氧富锌防锈底漆80um，环氧云铁防锈漆100um，各色氧化橡胶面漆70um | m2 | 9.05
2.1.3 | 500114001006 | 其他永久建筑工程 | 爬梯6m，刷环氧富锌防锈底漆80um，环氧云铁防锈漆100um，各色氧化橡胶面漆70um | 套 | 3

## 3.2 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：20231124
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-水工部分
序号 | 项目编码 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 5002 |  |  | 1
1.1 | 500201 |  |  | 1
1.1.1 | 500201003001 | 利用原有设备，500-ZQB型潜水轴流泵设计排涝流量1.2m³/s，O°运行，转速980r/min，单泵配55KW低压异步电动机，总装机容量110KW | 台 | 2
1.2 | 500202 |  |  | 1
1.2.1 | 500202003001 | 1、型号、规格：手电两用螺杆式启闭机 起重5T，螺杆直径不小于62mm | 台 | 2
1.2.2 | 500202006001 | 1、进水池拦污栅2扇，单扇尺寸2.2*2.4m（宽*高） 2、闸首拦污栅1扇，尺寸1.1*3.2（宽*高） 3、拦污栅金属结构防腐，材质为Q235钢，环氧富锌防锈底漆80um，环氧云铁防锈漆100um，各色氧化橡胶面漆70um | t | 1.701

## 3.3 表1-4措施项目清单
措施项目清单
合同编号：20231124
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-水工部分
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 环境保护措施
2 | 安全文明措施
3 | 临时工程
4 | 交通工程
5 | 保险费
6 | 施工企业进退场费
7 | 大型施工设备安拆费

## 3.4 表2-5其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
合同编号：20231124
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-水工部分
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金
2 | 专业工程暂估价（110KW电气设备安装及电缆费用） | 45000
3 | 专业工程暂估价-节能型拍门 | 5000
| 合计 | 50000.00

## 3.5 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：20231124
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-水工部分
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 元
1 | 现场临时用电防护 | 元 |  |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 元 |  |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 元 |  |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 元 |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 元 |  |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 元
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 元
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 元
9 | 临时安全防护 | 元 |  |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 元 |  |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 元
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 元 |  |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 元
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 元
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 元
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 元
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 元 |  |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 元 |  |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 元 |  |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 元
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 元
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 元
1 | 现场布置 | 元 |  |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 元 |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 元 |  |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 元 |  |  |  | 含廉政建设费用
总计

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚加气混凝土砌块MU5 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 |  | m3 | 16.34
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 3.74
3 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.99
4 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.22
5 | 010503005001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.52
6 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 12.3
7 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.22
8 | 010507001001 | 散水、坡道 |  | 混凝土水泥砂浆面散水 详见苏J01-2005-4/12，坡度5%，宽度600 |  | m2 | 12.24
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢E16-25 |  | t | 0.95
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：三级钢12以内 |  | t | 1.54
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：二级钢 |  | t | 0.1
分部小计
0108 门窗工程
12 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：FM丙1523 2、成品金属丙级防火门，兼防盗，消防部门认可产品 |  | m2 | 3.45
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：C1518 2、普通80系列深色铝合金中空玻璃（5+6A+5）推拉窗 3、含辅材及安装 |  | m2 | 13.5
14 | 010807004001 | 金属纱窗 |  | 1、窗纱材料品种、规格：不锈钢纱窗 |  | 樘 | 5
15 | 010807005001 | 金属防盗窗 |  | 深色金属防盗窗 |  | 樘 | 5
分部小计
0109 屋面及防水工程
16 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1、瓦品种、规格：蓝灰色平瓦、脊瓦 2、40*20挂瓦条，间距同瓦材 3、30*30顺水条，间距500 |  | m2 | 71.98
17 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：涂膜防水层3遍2厚 2、20厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 71.98
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、35厚C25细石混凝土保护层，预埋铜丝绑扎顺水条 |  | m2 | 71.98
19 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 |  | 1、材料品种、规格：LC5.0轻质混凝土 |  | m2 | 10.32
20 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1、排水管品种、规格：φ20UPVC管@1500 |  | m | 4.8
分部小计
0111 楼地面装饰工程
21 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、铺8-10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒水泥面 3、40厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 |  | m2 | 28.01
22 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：6厚1:2水泥砂浆结合层，12厚1:2.5水泥砂浆打底 3、面层材料品种、规格、颜色：8-10厚地砖，勾缝剂勾缝，2-3厚建筑陶瓷胶粘剂 |  | m | 25.8
23 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 |  | 1、 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、 素水泥砂浆一遍 3 、70厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% 4、 200厚碎石，灌1:5水泥砂浆 5 、素土夯实 |  | m2 | 2
24 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m | 4.6
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：砌块内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆粉面 4、界面剂一道 |  | m2 | 74.31
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：砌块外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:2.5水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆粉面 4、耐碱玻纤网格布一道 5、界面剂一道 |  | m2 | 74.96
27 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 |  | 1、柱（梁）体类型：混凝土矩形柱 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆粉面 4、界面剂一道 |  | m2 | 14.83
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、墙体类型：砌体外墙 2、面层材料品种、规格、颜色：6厚外墙面砖，勾缝剂勾缝 3、8厚1:2水泥砂浆结合层，热镀锌钢丝网，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、界面剂一道 |  | m2 | 33.38
29 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 墙体在不同材料交接处，表面须先钉300宽金属网 |  | m2 | 27.22
30 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：雨蓬 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、SBS改性沥青卷材防水层 单层3厚 4、1:3水泥砂浆找坡1%，最薄处20厚 |  | m2 | 2
31 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙体类型：挑檐 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆粉面 |  | m2 | 23.66
分部小计
0113 天棚工程
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  | 1、基层类型：混凝土板 2、抹灰厚度、材料种类：6厚1:2.5水泥砂浆粉面，6厚1:3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道，内掺建筑胶 |  | m2 | 84.91
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
33 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：抹灰内墙面 2、腻子种类：白腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：三遍 |  | m2 | 80.55
34 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  | 1、基层类型：抹灰天棚面 2、腻子种类：白腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：三遍 |  | m2 | 75.81
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、基层类型：抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙 3、腻子种类：满刮防水腻子 |  | m2 | 44.1
分部小计
分部分项合计
1 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  |  | m2 | 105.78
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  |  | m2 | 39
3 | 011701006002 | 浇捣脚手架 |  | 1、搭设高度：层高5米内 |  | m2 | 39
4 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 49.85
5 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 22.09
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011702008001 | 圈梁 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 1.83
7 | 011702009001 | 过梁 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 |  | m2 | 6.24
8 | 011702014001 | 有梁板 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 99.26
9 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 2
10 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 |  | m2 | 15.33
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 |  | 12000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 12000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 12000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 电气系统 |  |  | 8000.00
2 | 排水沟 |  | 100*50 | 4000.00
合 计 |  |  |  | 12000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬中市八桥镇同胜西站涵洞翻建工程-泵站土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：